## Лист1
График проведения работ по обеспыливанию частотных перобразователей на лифтовом оборудовании гостиничного комплекса "Альфа Сириус"
№ п/п | Адрес | № корпуса | Заводской номер лифта | Грузо- подъемность | Дата выполнения работ | статус
4 зона
1 | ул.Голубая д. 3 | 4.1 | 40268968 | 1000 | 2025-11-10
2 |  |  | 40269004 | 630 | 2025-11-10 | выключен
3 | ул.Голубая д. 5 | 4.2 | 40268970 | 1000 | 2025-11-11
4 |  |  | 40269007 | 630 | 2025-11-11
5 | ул.Голубая д. 7 | 4.3 | 40269011 | 630 | по согласованию
6 |  |  | 40268976 | 1000 | по согласованию
7 | ул.Голубая д. 9 | 4.4 | 40268978 | 1000 | 2025-11-12
8 |  |  | 40269014 | 630 | 2025-11-12
9 | ул. Парусная д. 35 | 4.5 | 40269021 | 1000 | 2025-11-13
10 |  |  | 40269040 | 630 | 2025-11-13
11 | ул. Парусная д. 33 | 4.6 | 40269048 | 1000 | 2025-11-14
12 |  |  | 40269054 | 630 | 2025-11-14
13 | ул. Парусная д. 31 | 4.7 | 40269027 | 1000 | 2025-11-17
14 |  |  | 40269045 | 630 | 2025-11-17
15 | ул. Парусная д. 18 | 4.8 | 40268980 | 1000 | 2025-11-19
16 |  |  | 40269015 | 630 |  | выполнено
17 | ул. Парусная д. 16 | 4.9 | 40269051 | 1000 | 2025-11-19
18 |  |  | 40269057 | 630 | 2025-11-19
19 | ул. Парусная д. 14 | 4.10 | 40269002 | 1000 | 2025-11-20
20 |  |  | 40269017 | 630 | 2025-11-20
5 зона | 5 зона
21 | ул. Парусная д. 29 | 5.1 | 40269086 | 1000 | 2025-11-21
22 |  |  | 40269095 | 630 | 2025-11-21
23 | ул. Парусная д. 25 | 5.2 | 40269098 | 630 | 2025-11-24
24 |  |  | 40269090 | 1000 | 2025-11-24
25 | ул. Парусная д. 23 | 5.3 | 40269092 | 1000 | 2025-11-25
26 |  |  | 40269099 | 630 | 2025-11-25
27 | ул. Парусная д. 19 | 5.4 | 40269093 | 1000 | 2025-11-26
28 |  |  | 40269100 | 630 | 2025-11-26
29 | ул. Парусная д. 27 | 5.5 | 40269101 | 1000 | 2025-11-27
30 |  |  | 40269103 | 630 | 2025-11-27
31 | ул. Парусная д. 21 | 5.6 | 40269102 | 1000 | 2025-11-28
32 |  |  | 40269104 | 630 | 2025-11-28 | выключен
33 | ул. Парусная д. 12 | 5.7 | 40269105 | 1000 | по согласованию
34 |  |  | 40269106 | 1000 | по согласованию
35 | ул. Парусная д. 10 | 5.8 | 40269107 | 1000 | по согласованию
36 |  |  | 40269108 | 1000 | по согласованию
37 | ул. Парусная д. 8 | 5.9 | 40269109 | 1000 | 2025-12-01
38 |  |  | 40269110 | 1000 | 2025-12-01
39 | ул. Парусная д. 6 | 5.10 | 40269111 | 1000 | 2025-12-02
40 |  |  | 40269112 | 1000 | 2025-12-02
41 | ул. Парусная д. 4 | 5.11 | 40269113 | 1000 | 2025-12-02
6 зона
42 | ул. Парусная д. 17 | 6.1 | 40269114 | 1000 | 2025-12-03
43 |  |  | 40269118 | 630 | 2025-12-03
44 | ул. Парусная д. 13 | 6.2 | 40269119 | 630 | 2025-12-04
45 |  |  | 40269115 | 1000 | 2025-12-04
46 | ул. Парусная д. 15 | 6.3 | 40269123 | 1000 | 2025-12-05
47 |  |  | 40269130 | 630 | 2025-12-05
48 | ул. Голубая д.13 | 6.4 | 40269126 | 1000 | 2025-12-08
49 | ул. Голубая д. 11 | 6.5 | 40269127 | 1000 | 2025-12-08
50 | ул. Парусная д. 11 | 6.6 | 40269116 | 1000 | 2025-12-09
51 |  |  | 40269120 | 630 | 2025-12-09
52 | ул. Парусная д. 7 | 6.7 | 40269117 | 1000 | 2025-12-10
53 |  |  | 40269122 | 630 | 2025-12-10
54 |  |  | 40269121 | 630 | 2025-12-11
55 | ул. Парусная д. 9 | 6.8 | 40269124 | 1000 | 2025-12-11
56 |  |  | 40269131 | 630 | 2025-12-12
57 | ул. Голубая д. 15 | 6.9 | 40269128 | 1000 | 2025-12-12
58 | ул. Голубая д. 17 | 6.10 | 40269129 | 1000 | 2025-12-12