## Лист1
№ п\п | Место обнаружения дефекта (№ Лифта) | Замечание | Примечание
1 | ЛП-1 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
2 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
3 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
4 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
5 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
6 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
7 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
8 |  | Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет коррозию
9 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответствует действительным этажам здания 1-9
10 |  | Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета
11 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
12 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
13 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса «Обь» не установлен
14 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
15 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
16 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
17 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
18 | ЛП-2 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
19 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
20 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
21 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
22 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
23 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
24 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
25 |  | Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет коррозию
26 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответствует действительным этажам здания 1-9
27 |  | Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета
28 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
29 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
30 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
31 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
32 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
33 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
34 | ЛП-3 | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
35 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
36 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
37 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
38 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
39 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
40 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
41 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
42 |  | Декоратиная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола
43 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9
44 |  | Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты
45 |  | Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой
46 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
47 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
48 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
49 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
50 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
51 | ЛП-4 | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
52 |  | Двери шахты третьего этажа имеют потертости
53 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
54 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
55 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
56 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
57 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
58 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
59 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
60 |  | Декоратиная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола
61 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9
62 |  | Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты
63 |  | Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой
64 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
65 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
66 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
67 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
68 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
69 |  | Аварийный замок дверей шахты на первом этаже работает не корректно(не возвращается после поворота)
70 |  | Двери шахты третьего этажа имеют царапины
71 |  | Функция перевозки пожарных подразделений работает не корректно\не соответствует ГОСТ(ключевина, переговорная панель)
72 |  | Подключение переговорных блоков приямок-станция выполнено горючим кабелем UTP | Лифт с функцией перевозка пожарных подразделений
73 |  | Отсутствует визуальная индикация (подсветка) на вызове диспетчера (персонала) | требования к лифтам для МГН ГОСТ 33652-2019, пункт 5.4.2.5.3
74 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
75 | ЛП-5 | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
76 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
77 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
78 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
79 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
80 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
81 |  | Решетка на отверстие пожарного клапан подпора не установлена
82 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
83 |  | Аккумуляторы аварийной эвакуации в станции лифта не подключены
84 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
85 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
86 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
87 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
88 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
89 | ЛС-7 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
90 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
91 |  | Буферные резинки на тяговых канатах деформированы
92 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
93 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
94 |  | Груза противовеса лежат на крыше кабины
95 |  | Груза противовеса не закреплены в раме противовеса
96 |  | Натяжное устройство имеет следы сильной коррозии
97 |  | Лестница в приямке расположена на боковой стенке шахты и сильно удалена от замков дверей шахты
98 |  | В приямке лифта течь воды из стены под порталом дверей шахты
99 |  | Зеркало в кабине лифта имеет трещину в нижней части
100 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
101 |  | Плинтуса в кабине не установленны
102 |  | Поручень в кабине лифта деформирован
103 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
104 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
105 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
106 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
107 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
108 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
109 |  | Отстутствует один из двух контактов замка дверей кабины
110 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок