## Лист1
Заявки в 1с, группа по эксплуатации лифтового оборудования
№ | Организация | Предмет закупки | Ссылка и номер заявки | Срочность(красный срочно, желтый умеренно, зеленый не срочно) | Дата создания заявки | Эксперт | 2026-01-30 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-03-03
1 | НИЦ | 2026. НИЦ. Освидетельствование. Автодром 37 ед | NZ00-0000003 | К 1.06.2026 | 2026-01-14 | Неведомская М. | Договор на согласовании. Юристы | Договор согласован, направлен по ЭДО | Договор подписан
2 | НИЦ | 2026. НИЦ. Страхование. Автодром 37 ед. | NZ00-0000004 | К 1.06.2026 | 2026-01-14 | Фролова М. | Заявка согласована. | Заявка согласована. Выполнение с 1.05.2026
3 | ИИ | 2026. Дельта. Видеонаблюдение 6 лифтов. 1й этап | II00-0000039 | К 1.06.2026 | 2026-01-21 | Волкова В. | Заявка согласована. | Эдо до 19.02.2026 | ЭТП Состоялось, протокол в тесса | Протокол в тессе согласован
4 | ИИ | 2026. Дельта. Видеонаблюдение 6 лифтов. 2й этап | II00-0000040 | К 1.06.2026 | 2026-01-21 | Волкова В. | Заявка согласована. | Заявка согласована. Ожидаем изменения в смету | ЛСР получен | Договор на согласовании в 1с
5 | Фонд | 2026. Фонд. Освидетельствование лифтов. 146 ед. | TI00-0000078 | К 1.02.2026 | 2026-01-21 | Волкова В. | Заявка согласована. Тесса ЭТП - Сапрыкина Ю. | ЭТП до 24.02 | ЭТП Состоялось, протокол в тесса | Договор на согласовании в 1с
6 | ИИ | Лифты. Альфа. Установка диспетчерской связи Обь на лифтах. 1й этап прокладка сетевого кабеля. Заявка для ДС к договору. Увеличение стоимости договора | II00-0000044 | К 1.02.2026 | 2026-01-22 | Волкова В. | Заявка согласована. | Заявка согласована. | ДС на подписании | ДС подписан
7 | Фонд | 2026. Фонд. Воскресенская. ДС к договору ТО | TI00-0000093 | К 1.02.2026 | 2026-01-23 | Волкова В. | Заявка согласована. | ДС на согласовании (Сапрыкина Ю.\Комолов А.Н.) | ДС на подписании | ДС подписан
8 | ИИ | 2026. М10. Диспетчеризация 6 лифтов. 1й этап | II00-0000058 | К 1.06.2026 | 2026-01-26 | Волкова В. | Заявка на согласовании. | Заявка согласована. | Заявка согласована. | Заявка согласована.
9 | ИИ | 2026. М10. Диспетчеризация 6 лифтов. 2й этап | II00-0000060 | К 1.06.2026 | 2026-01-26 | Волкова В. | Заявка на согласовании. | Заявка согласована. | Заявка согласована. | Заявка согласована.
10 | Фонд | 2026. Фонд. Международная. Перезаключение договора ТО лифтов | TI00-0000191 | К 1.03.2026 | 2026-02-04 | Волкова В. |  | Заявка согласована. | Заявка согласована. | Заявка согласована.
11 | Фонд | 2026. Фонд. Страхование. Гостиницы 188 ед. | TI00-0000263 | К 1.06.2026 | 2026-02-12 | Фролова М. |  | Заявка согласована. | Заявка согласована. | Заявка согласована.
12 | Фонд | 2026. Фонд. Освидетельствование лифтов - Гостиницы. 188 ед. | TI00-0000262 | К 1.06.2026 | 2026-02-12 | Волкова В. |  | Заявка согласована. | Заявка согласована. | Заявка согласована.
13 | КФТ | 2026. КФТ. Освидетельствование лифтов. 121 ед. | FT00-0000107 | К 1.04.2026 | 2026-02-12 | Неведомская М. |  | Заявка согласована. | Договор на подписании | Договор подписан
14 | КФТ | 2026. КФТ. Страхование лифтов. 121 ед. | FT00-0000108 | К 1.04.2026 | 2026-02-12 | Фролова М. |  | Заявка согласована. | Договор на подписании | Заявка согласована.
15 | ИИ | 2026. Университет. Замена цепей ступеней на двух эскалаторах | II00-0000148 | К 1.06.2026 | 2026-02-16 | Волкова В. |  |  | Заявка на согласовании. | Заявка согласована.
16 | ИИ | 2026. Кампус. Замена канатов. Лифт №323 | II00-0000176 | К 1.04.2026 | 2026-02-18 | Волкова В. |  |  | Заявка на согласовании. | Заявка согласована.
17 | ИИ | 2026. ТМЦ 2026. ДДУ. Дельта | II00-0000181 | К 1.06.2026 | 2026-02-19 | Королькова Т. |  |  | Заявка на согласовании. | Заявка согласована.
18 | ИИ | Лифты. ЦОК. Подготовка к экзамену сотрудника (Объект Университет) | II00-0000186 | К 1.06.2026 | 2026-02-19 | Волкова В. |  |  | Заявка на согласовании. | Заявка согласована.
19 | ИИ | Лифты. ЦОК. Сдача экзамена сотрудника (Объект Университет) | II00-0000187 | К 1.06.2026 | 2026-02-19 | Волкова В. |  |  | Заявка на согласовании. | Заявка согласована.
20 | ИИ | 2026. Кампус. Корпус Школа. Фотозавесы | II00-0000082 | К 1.06.2026 | 2026-01-30 | Волкова В. |  |  |  | Заявка на согласовании.
21 | ИИ | 2026. Омега. Видеонаблюдение 4 лифтов. 1й этап | II00-0000067 | К 1.06.2026 | 2026-01-27 | Волкова В. |  |  |  | Заявка на согласовании.
22 | ИИ | 2026. Омега. Видеонаблюдение 4 лифтов. 2й этап | II00-0000223 | К 1.06.2026 | 2026-03-03 | Волкова В. |  |  |  | Заявка на согласовании.