ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Замена цепей ступеней на эскалаторах Otis XO-508

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет задания

Техническое задание определяет требования к выполнению работ по замене цепей ступеней (тяговых цепей) на двух эскалаторах модели Otis XO-508 заводские номера B7NS4581 и B7NS4582.

1.2. Назначение работ

Замена цепей ступеней является регламентным видом работ по техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов. Выполняется при:

- Достижении цепью предельного износа;

- Растяжении цепи более допустимого значения;

- Обнаружении трещин, поломок или других дефектов в звеньях цепи;

- Невозможности отрегулировать натяжение цепи в установленных пределах.

1.3. Нормативная база

Работы должны выполняться в соответствии с:

- ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017) «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Часть 1. Требования безопасности к устройству и установке»»;

- Руководством по техническому обслуживанию Otis XO-508;

- Требованиями техники безопасности при работе на высоте и в замкнутых пространствах;

2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Характеристики эскалаторов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | Otis XO-508 |
| Заводские номера | B7NS4581, B7NS4582 |
| Тип | Эскалатор |
| Количество единиц | 2 шт. |
| Количество ступеней | 66 шт. |
| Ширина ступени | 808 мм |

2.2. Характеристики цепей ступеней

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Шаг цепи | 135,47 мм |
| Ширина цепи | 35/31 мм |
| Диаметр ролика | Ø76,2 мм |
| Ширина ролика | 22 мм |
| Диаметр пальца | 15 мм |
| Количество звеньев на один эскалатор | В соответствии с высотой подъёма (определяется при осмотре) |
| Стандартные длины цепей | 800 мм, 1000 мм, 1040 мм и более (определяется по старой цепи) |

2.3. Стандартные артикулы запчастей

- Цепь ступени Otis XO-508: XAA26150AE, DAA26150N, DAA26150E;

- Ролик цепи: Ø76,2 × 22 мм с подшипником 6204-2RS;

- Палец цепи: диаметр 15 мм;

- Комплект цепей для одного эскалатора: 2 цепи (левая и правая), идентичные по параметрам.

3. ОБЪЁМ И СОСТАВ РАБОТ

3.1. Подготовительные работы

- Вывод эскалаторов из эксплуатации:

  - Остановка эскалаторов при помощи ключа управления;

  - Вывешивание предупреждающих знаков на входе;

  - Установка ограждения в местах доступа;

  - Электрическая блокировка и опечатывание пульта управления.

- Техническое обследование:

  - Визуальный осмотр состояния цепей ступеней;

  - Измерение натяжения цепи на обоих механизмах;

  - Проверка износа звеньев и роликов;

  - Документирование исходного состояния (фотографирование);

  - Определение длины и точного количества звеньев старых цепей.

- Подготовка рабочих мест:

  - Подготовка инструмента и оборудования;

  - Подготовка материалов и расходных материалов (смазка, прокладки и т.д.);

  - Размещение подъёмного и вспомогательного оборудования.

3.2. Демонтажные работы

- Снятие ступеней:

  - Использование служебного переключателя для медленного опускания эскалатора;

  - Последовательное снятие всех ступеней (рекомендуемый период: 1–1,5 часа на эскалатор);

  - Маркировка и укладка ступеней в безопасном месте согласно последовательности;

  - Проверка целостности осей ступеней.

- Демонтаж старых цепей:

  - Ослабление натяжения цепи через регулировочный механизм (натяжной узел);

  - Удаление промежуточных скоб и креплений;

  - Частичное извлечение цепи из конструкции эскалатора;

  - Очистка поверхностей и осей от загрязнений и старой смазки;

  - Упаковка демонтированных цепей для дальнейшей обработки (утилизация или возврат).

- Проверка механизмов натяжения:

  - Контроль состояния натяжного узла (натяжных пружин, направляющих);

  - Проверка направляющих цепи на наличие деформаций;

  - Проверка звёздочек (ведущих и ведомых) на предмет износа и повреждений;

  - При необходимости замена компонентов натяжного узла (пружины, скользящие элементы).

3.3. Монтажные работы

- Установка новых цепей:

  - Монтаж левой и правой цепей последовательно;

  - Установка цепей на ведущие и ведомые звёздочки;

  - Предварительное натяжение цепей;

  - Проверка соответствия цепей по длине и параметрам (обе цепи должны быть идентичны).

- Регулировка натяжения цепей:

  - Установление предварительного натяжения через натяжной узел;

  - Использование служебного переключателя для медленного вращения эскалатора;

  - Замер зазоров и провиса цепей;

  - Допустимое провисание цепи в нижней части: 10–20 мм (согласно руководству, Otis);

  - Синхронизация натяжения левой и правой цепей (разница не более 2 мм);

  - Фиксация натяжного узла болтовыми соединениями с требуемым моментом затяжки.

- Установка ступеней:

  - Монтаж ступеней в обратной последовательности с демонтажа;

  - Проверка правильности посадки ступеней на оси;

  - Контроль зазоров между ступенями и гребёнками входа/выхода (0,5–4 мм согласно регламенту);

  - Удаление ограждений и маркировочных надписей.

- Смазка и обслуживание:

  - Обильное смазывание новых цепей специальным составом (масло для цепей эскалаторов);

  - Смазка направляющих, осей и других движущихся элементов;

  - Удаление избытков смазки.

3.4. Испытания и пуск

- Холодная обкатка:

  - Медленное вращение эскалатора при помощи служебного переключателя (10–15 циклов в каждую сторону);

  - Наблюдение за работой цепей и ступеней;

  - Контроль натяжения цепей в процессе обкатки;

  - При необходимости доработка регулировок.

- Проверка безопасности:

  - Контроль срабатывания датчиков разрыва цепи;

  - Проверка аварийных остановок;

  - Проверка выбега и торможения;

  - Визуальный осмотр всех соединений и креплений.

- Включение в режим эксплуатации:

  - Запуск эскалатора в нормальный режим;

  - Наблюдение за работой в течение 30 минут (минимум 1–2 полных цикла);

  - Контроль шума и вибрации;

  - Проверка выравнивания ступеней при входе и выходе.

- Документирование результатов:

  - Заполнение журнала испытаний и приёмки работ;

  - Снятие фотографий успешно завершённых работ;

  - Составление акта выполненных работ.

4. РЕСУРСЫ И МАТЕРИАЛЫ

4.1. Материалы

Для двух эскалаторов требуется предоставить:

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Цепь ступени Otis XO-508 | 2 комплекта (4 цепи) | 2 цепи на эскалатор × 2 эскалатора; определённой длины в соответствии с высотой подъёма |
| Смазка для цепей эскалаторов | 5–10 л | Специальное масло, рекомендованное Otis |
| Прокладки и уплотнители | По мере необходимости | Определяется при осмотре |
| Болты, шпильки, гайки | Комплект | Согласно конструкции натяжного узла |

4.2. Инструмент и оборудование

Исполнитель должен предоставить:

- Специальные инструменты для снятия и установки цепей;

- Съёмник цепи и звёздочек;

- Набор ключей и отвёрток;

- Динамометрический ключ;

- Приборы для измерения натяжения цепи и зазоров;

- Служебный переключатель и ключ управления;

- Подъёмное оборудование (если требуется доступ в машинное отделение);

- Средства индивидуальной защиты (каски, страховочные системы, перчатки);

- Переносное освещение.

4.3. Кадровые ресурсы

- Минимум 2 специалиста с опытом обслуживания эскалаторов Otis;

- Руководитель работ (старший техник с сертификатом Otis или эквивалентным);

- Страховщик (при работе на высоте, если требуется).

5. СРОКИ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Ориентировочная продолжительность работ

| Этап | Эскалатор 1 | Эскалатор 2 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | 2 час | 2 часа | 4 часа |
| Снятие ступеней | 3 часа | 3 часа | 6 часов |
| Демонтаж старых цепей | 3 часа | 3 часа | 6 часов |
| Установка новых цепей | 3 часа | 3 часа | 6 часов |
| Установка ступеней | 3 часа | 6 | 6 часов |
| Регулировка и обкатка | 2 часа | 2 часа | 4 часа |
| Испытания и пуск | 1 час | 1 час | 2 часа |
| Документирование | 0,5 часа | 0,5 часа | 1 час |
|  |  | ИТОГО: | ~35 часов |

Рекомендуемое выполнение: 5-6 дней при работе в ночные часы (с 22:00 до 06:00) с целью минимизации шума на действующем объекте.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКЕ РАБОТ

6.1. Критерии приёмки

Работы считаются выполненными надлежащим образом при соблюдении следующих условий:

- Установка цепей:

  - Левая и правая цепи идентичны по типу, длине и параметрам;

  - Цепи равномерно натянуты (разница натяжения не более 2 мм);

  - Провисание цепи в нижней части составляет 10–20 мм;

  - Отсутствуют видимые повреждения, трещины, искривления.

- Выравнивание и позиционирование:

  - Ступени входят в верхнюю и нижнюю гребёнки без перекосов;

  - Зазор между ступенью и гребёнкой соответствует 0,5–4 мм;

  - Высотное совпадение ступеней (допуск ±0,2 мм);

  - Боковой зазор ступени в направляющих не превышает 1 мм.

- Работоспособность:

  - Эскалатор запускается и останавливается без рывков и шумов;

  - Отсутствует пробуксовка цепей;

  - Работа в обе стороны (вверх и вниз) плавная и равномерная;

  - Нет запахов горения или перегрева.

- Безопасность:

  - Все датчики разрыва цепи функционируют корректно;

  - Аварийная остановка срабатывает при нажатии на кнопку;

  - Торможение осуществляется плавно и полностью;

  - Нет свободных болтов или креплений.

- Документирование:

  - Составлен акт выполненных работ, КС2,3, подписанный исполнителем и представителем заказчика;

  - Предоставлены фотографии проведённых работ.

6.2. Проверка качества

Приёмка работ производится представителем заказчика совместно с представителем исполнителя. При выявлении дефектов составляется акт, определяющий сроки их устранения.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Гарантийный период

Исполнитель гарантирует:

- 12 месяцев на качество выполненных работ;

- Безотказную работу установленных цепей в течение гарантийного периода при надлежащем техническом обслуживании;

- Бесплатное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного периода и возникших по причине неправильного выполнения работ.

7.2. Ответственность исполнителя

Исполнитель несёт полную ответственность за:

- Целостность и работоспособность эскалаторов после выполнения работ;

- Соответствие выполненных работ требованиям настоящего ТЗ и нормативным документам;

- Безопасность людей при проведении работ;

- Компенсацию убытков, причинённых неправильным выполнением работ.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

8.1. Требования безопасности

Все работы должны выполняться в соответствии с:

- «Правила по охране труда в строительстве», утверждённые приказом Минтруда РФ № 336н

- ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда»;

- Локальными инструкциями по охране труда объекта;

- Требованиями Otis по безопасности при проведении техническому обслуживанию.

8.2. Мероприятия по безопасности

- Вывешивание предупредительных знаков и ограждение места работ;

- Электрическая блокировка эскалаторов на время работ;

- Использование средств индивидуальной защиты;

- Наличие медицинской аптечки на месте работ;

- Запрет на включение эскалаторов при наличии людей внутри конструкции;

- Двусторонняя связь между рабочей бригадой и диспетчером.

8.3 Требования к подрядчику

- Наличие квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ в рамках исполнения договора.

- До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием Ф.И.О и паспортных данных каждого работника.

- Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при выполнении работ.

- Подрядчик обязан ознакомиться с оборудованием на объекте до подачи коммерческого предложения

-

9. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ)

| Позиция | Единица | Количество | Стоимость ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепь ступени Otis XO-508 | комплект | 2 | [по запросу] | [по запросу] |
| Работы по замене цепей | эскалатор | 2 | [по запросу] | [по запросу] |
| Смазочные материалы и расходники | комплект | 1 | [по запросу] | [по запросу] |
|  |  |  | ИТОГО: | [Уточнить] |

10. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

- Предварительная проверка: Представитель заказчика контролирует выполнение работ на всех этапах.

- Финальная проверка: После завершения всех работ проводится совместная проверка согласно критериям приёмки (раздел 6.1).

- Составление акта: Подписание акта выполненных работ обеими сторонами.

- Передача документации: Исполнитель предоставляет заказчику полный пакет документов (журналы, фотографии, гарантийные листы).

- Обучение персонала: Исполнитель проводит инструктаж персонала заказчика по результатам работ и режиму эксплуатации.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Рук-ль группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов |
| Исполнитель | [Наименование, лицензия, адрес, контакты] |
| Объект | Университет «Сириус» |